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УТВЕРЖДЕНО
к постановлению Администрации муниципального района
Новгородской области 
от 26.05.2025  № 596 

(в редакции постановлений Администрации муниципального района Новгородской области от 10.10.2025 № 1208; от 01.12.2025 № 1426)

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе управления муниципальными программами
Маловишерского муниципального округа
Новгородской области
I.	Общие положения
1.1.	Настоящее Положение устанавливает правила разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ Маловишерского муниципального округа Новгородской области (далее - муниципальная программа).
1.2.	Муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Маловишерского муниципального округа Новгородской области (далее - муниципальный округ).
Муниципальная программа разрабатывается для достижения целей и решения задач социально-экономического развития муниципального округа, определенных в Стратегии социально-экономического развития Маловишерского муниципального района Новгородской области на период до 2030 года, утвержденной решением Думы Маловишерского муниципального района Новгородской области от 10.10.2024 № 692 (далее - Стратегия), документах стратегического планирования Российской Федерации, Новгородской области, Маловишерского муниципального района Новгородской области и иных нормативных правовых актах.
Подпрограмма муниципальной программы – это составная часть муниципальной программы, направленная на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы.
Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.
Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района Новгородской области разрабатывает проект постановления об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ (далее - методические рекомендации).
1.3.	Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:
обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий муниципальных программ на достижение соответствующих показателей национальных целей;
обеспечение достижения целей и приоритетов социально- экономического развития муниципального округа, установленных документами стратегического планирования;
включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующей отрасли и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли и иные инструменты);
обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа Новгородской области, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального, областного бюджетов, а также внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальной политики в соответствующих сферах и влияющих на выполнение запланированных в муниципальных программах мероприятий;
координация муниципальных программ с государственными программами Российской Федерации и Новгородской области, влияющими на достижение показателей и выполнение мероприятий муниципальных программ;
учет показателей оценки эффективности деятельности Главы Администрации муниципального района Новгородской области;
выделение в структуре муниципальной программы проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Администрации муниципального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального района Новгородской области от 18.01.2021 № 19 (далее – Положение об организации проектной деятельности), и процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;
закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы.
1.4.	 Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального района Новгородской области, определенными в перечне муниципальных программ в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального района Новгородской области, муниципальными учреждениями, иными организациями - соисполнителями муниципальной программы (далее -соисполнители).
1.5.	Формирование муниципальных программ, запросов на изменение муниципальных программ, отчетов о ходе реализации муниципальных программ, иных документов, разрабатываемых при реализации муниципальных программ, осуществляется на бумажном носителе и (или) в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей (далее - программный комплекс).
1.6.	Руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального района Новгородской области, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ, несут персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой (формируемой) ими в программном комплексе.
II. Требования к структуре и целеполаганию муниципальных программ
2.1. Муниципальная программа включает:
2.1.1. 	Стратегические приоритеты - приоритеты и цели муниципальной политики муниципального округа, в том числе с указанием связи с национальными целями развития, государственными программами Российской Федерации и Новгородской области;
2.1.2.	Паспорт муниципальной программы;
2.1.3. Паспорта структурных элементов муниципальной программы, формируемые в соответствии с методическими рекомендациями, включающие планы по их реализации (за исключением рабочих планов муниципальных проектов, подготовка которых осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности);
2.1.4. Порядки предоставления субсидий из бюджета муниципального округа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации муниципальной программы (в случае предоставления соответствующих субсидий в рамках муниципальной программы (далее – порядки предоставления субсидий юридическим лицам));
2.1.5. Решения об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального округа в рамках реализации муниципальной программы (при необходимости);
2.1.6. 	Решения о заключении от имени муниципального округа муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в рамках муниципальной программы (при необходимости) (далее - решение о заключении долгосрочных муниципальных контрактов);
2.1.7. Иные документы и материалы в сфере реализации муниципальной программы в соответствии с нормативными правовыми актами муниципального округа (при необходимости).
2.2. Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы, указанных в пункте 2.1 настоящего Положения, ведется на бумажном носителе и (или) в программном комплексе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей. Актуальность и полнота реестра документов муниципальной программы обеспечиваются ответственным исполнителем.
2.3. Муниципальная программа в качестве структурных элементов содержит комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов регионального/федерального проекта, реализуемого в рамках национального проекта и/или комплекс процессных мероприятий.
2.4. В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:
2.4.1. Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг;
2.4.2. Осуществление текущей деятельности Администрации муниципального района Новгородской области (отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального района Новгородской области), муниципальных казенных, бюджетных учреждений;
2.4.3. Предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);
2.4.4. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;
2.4.5. Обслуживание муниципального долга;
2.4.6. Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;
2.4.7. Иные направления деятельности.
2.5. Формирование и реализация муниципальных проектов, а также формирование отчетности об их реализации осуществляются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.
Формирование и реализация комплексов процессных мероприятий осуществляются в соответствии с методическими рекомендациями.
Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит задачи, для решения которых предусматриваются мероприятия (результаты), которые представляют действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей муниципальных программ, имеющие количественно измеримый итог, характеризующий число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.
Требования к мероприятиям (результатам) муниципальных проектов определяются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.
Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга, в том числе ежемесячного мониторинга (при необходимости), и выполнения задач структурного элемента муниципальной программы.
Позиция паспорта структурного элемента муниципальной программы, касающаяся мероприятия (результата), в том числе содержит наименование, срок реализации, ответственного за его реализацию, объем финансового обеспечения по годам реализации, базовое значение на момент начала реализации муниципальной программы и плановые значения по годам реализации до завершения их реализации.
Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.
Под объектом в настоящем Положении понимается конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках исполнения (достижения) мероприятия (результата) муниципальной программы и ее структурного элемента.
Контрольной точкой является документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы и (или) созданию объекта.
2.6. В рамках муниципальной программы могут реализовываться отдельные мероприятия, направленные на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в текущем финансовом году.
Перечень отдельных мероприятий устанавливается Администрацией муниципального района Новгородской области.
2.7. Муниципальные программы разрабатываются для достижения национальных целей, реализации приоритетов и целей социально-экономического развития Новгородской области и муниципального округа, обеспечения безопасности населения, определенных в документах стратегического планирования, а также исполнения положений федеральных, областных и муниципальных правовых актов.
Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района Новгородской области вправе проводить оценку влияния мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ на достижение показателей национальных целей, социально-экономического развития Новгородской области и муниципального округа, и достаточности мероприятий (результатов) для достижения указанных показателей в соответствии с методическими рекомендациями.
2.8. Цели муниципальной программы, задачи ее структурных элементов должны соответствовать критериям конкретности, измеримости, достижимости, актуальности и ограниченности во времени.
Цель муниципальной программы, задача ее структурного элемента формулируются с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы, ее структурного элемента на момент окончания реализации этой муниципальной  программы.
Для каждой цели муниципальной программы формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.
Допускается включение в муниципальную программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.
2.9. В число показателей муниципальных программ включаются:
декомпозированные показатели, установленные для муниципального округа в государственных программах Новгородской области;
показатели приоритетов социально-экономического развития Новгородской области и муниципального округа, обеспечения безопасности населения, определяемые в документах стратегического планирования;
показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития муниципального округа (при необходимости);
показатели оценки эффективности деятельности Главы муниципального района Новгородской области.
Показатели муниципальной программы должны соответствовать одному из следующих условий:
целевые значения показателей определяются на основе данных федерального статистического наблюдения (в том числе в разрезе муниципальных округов Новгородской области);
целевые значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями.
Показатели муниципальных проектов должны соответствовать требованиям, установленным Положением об организации проектной деятельности.
Показатели муниципальной  программы и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности возможности проведения ежемесячной оценки их достижения по предусмотренным методикам расчета показателей, в том числе социальных эффектов от реализации муниципальных программ, и иным требованиям, определенным методическими рекомендациями.
2.10. Комплексы процессных мероприятий включают мероприятия (результаты), отражающие непосредственный итог действий, совершаемых для решения задач соответствующего структурного элемента. Плановые значения для мероприятий (результатов) комплексов процессных мероприятий устанавливаются по годам реализации этих комплексов процессных мероприятий с помесячной детализацией на текущий финансовый год (в случаях, определенных методическими рекомендациями).
2.11. Параметры финансового обеспечения реализации структурных элементов муниципальной программы планируются в разрезе мероприятий (результатов).
III. Требования к содержанию муниципальных программ
3.1. Стратегические приоритеты муниципальной программы включают:
3.1.1. Оценку текущего состояния соответствующей сферы социально- экономического развития муниципального округа, тенденции, факторы и проблемные вопросы, определяющие направления развития сферы социально-экономического развития;
3.1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы;
3.1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации и  Новгородской области;
3.1.4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и в сфере муниципального управления.
3.2. Паспорт муниципальной программы содержит:
3.2.1. Основные положения о муниципальной программе с указанием целей, сроков реализации, куратора муниципальной программы (далее -куратор), ответственного исполнителя, перечня направлений (структурных элементов), а также влияния реализации муниципальной программы на обеспечение безопасности населения муниципального округа, целей Стратегии социально-экономического развития Новгородской области и муниципального округа;
3.2.2. Показатели муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы (в случаях, определенных методическими рекомендациями, - помесячно для текущего финансового года), сгруппированные по ее целям;
3.2.3. Перечень структурных элементов муниципальной программы с указанием задач и кратким описанием ожидаемых эффектов от реализации этих задач, сроков реализации, ответственных за реализацию соответствующего структурного элемента, а также связи структурных элементов с показателями муниципальной программы;
3.2.4. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы за период ее реализации, включающие оценку средств федерального и областного бюджетов, бюджета муниципального округа, внебюджетных источников - по структурным элементам;
3.3. Постановлением Администрации муниципального района Новгородской области о муниципальной программе утверждаются:
3.3.1. Стратегические приоритеты муниципальной программы;
3.3.2. Порядки предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (в случае если муниципальной программой предусмотрено предоставление таких субсидий);
3.3.3. Иные документы, необходимые для обеспечения реализации муниципальной программы по решению Администрации муниципального района Новгородской области.
3.4. Проект постановления Администрации муниципального района Новгородской области о муниципальной программе Администрации муниципального района Новгородской области подлежит согласованию с комитетом экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района Новгородской области, комитетом финансов Администрации муниципального района Новгородской области, юридическим отделом Администрации муниципального района Новгородской области и направляется в Счетную палату Маловишерского муниципального района Новгородской области для проведения экспертизы.
3.5. Формы материалов, указанных в пункте 3.2, подпункте 3.3.1 настоящего Положения, требования к их заполнению, а также состав и формы дополнительных и обосновывающих материалов устанавливаются в методических рекомендациях.
3.6. Паспорта муниципальных проектов, а также рабочие планы проектов формируются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности.
Комплексы процессных мероприятий и планы их реализации формируются в соответствии с методическими рекомендациями и утверждаются ответственными исполнителями.
Рабочие планы муниципальных проектов и комплексов процессных мероприятий соответствующей муниципальной программы на бумажном носителе и (или) в программном комплексе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей объединяются в единый аналитический план реализации муниципальной программы.
IV. Этапы разработки муниципальной программы
4.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ муниципального округа, утверждаемого постановлением Администрации муниципального района Новгородской области (далее - перечень муниципальных программ).
Проект перечня муниципальных программ формируется комитетом финансов Администрации муниципального района Новгородской области по согласованию с комитетом экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района Новгородской области исходя из приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального округа, необходимости достижения целей Стратегии, иных документов стратегического планирования муниципального округа, на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Новгородской области, муниципального округа, с учетом поручений Главы муниципального района Новгородской области о разработке муниципальной программы в установленной сфере деятельности, предложений отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального района Новгородской области.
4.2. В перечне муниципальных программ указываются наименование муниципальной программы и ответственный исполнитель.
4.3. Разработка муниципальной программы, подлежащей реализации начиная с очередного финансового года, осуществляется в сроки, установленные Администрацией муниципального района Новгородской области для формирования предложений по внесению изменений в муниципальные программы в рамках подготовки проекта решения Думы Маловишерского муниципального района Новгородской области о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.
4.4. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями осуществляет подготовку предложений по стратегическим приоритетам, целям, показателям и структуре муниципальной программы и направляет их в управляющий совет муниципальной программы (далее - управляющий совет), формируемый в соответствии с разделом 6 настоящего Положения, на рассмотрение и одобрение.
Одобренные управляющим советом предложения по стратегическим приоритетам, целям, показателям и структуре муниципальной программы являются основанием для формирования проекта паспорта муниципальной программы.
4.5. Проект паспорта муниципальной программы подлежит согласованию ответственным исполнителем с соисполнителями.
4.6. Соисполнители муниципальной программы рассматривают и согласовывают проект паспорта муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня поступления на согласование.
4.7. Согласованный соисполнителями муниципальной программы проект паспорта муниципальной программы направляется ответственным исполнителем на согласование одновременно в комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района Новгородской области и комитет финансов Администрации муниципального района Новгородской области.
Комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района Новгородской области и комитет финансов Администрации муниципального района Новгородской области рассматривают и согласовывают проект паспорта муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня поступления на согласование.
4.8. Проект паспорта муниципальной программы, согласованный с соисполнителями муниципальной программы, комитетом экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района Новгородской области и комитетом финансов Администрации муниципального района Новгородской области, направляется ответственным исполнителем в управляющий совет на утверждение.
V. Внесение изменений в муниципальную программу
5.1. Подготовка изменений в муниципальную программу и ее структурные элементы может быть инициирована управляющим советом, куратором, ответственным исполнителем, а также соисполнителями (в части внесения изменений в соответствующие структурные элементы), в том числе во исполнение поручений Главы муниципального района Новгородской области.
5.2. Внесение изменений в документы, определенные подпунктами 2.1.1, 2.1.4 настоящего Положения, осуществляется постановлением Администрации муниципального района Новгородской области о внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Новгородской области о муниципальной программе муниципального округа.
Внесение изменений в документы, определенные подпунктами 2.1.2, 2.1.3 настоящего Положения, осуществляется через утверждение запроса на изменение, формируемого в соответствии с методическими рекомендациями и Положением об организации проектной деятельности.
VI. Система управления муниципальной программой
6.1. Управление реализацией муниципальной программы обеспечивает куратор муниципальной программы - первый заместитель Главы Администрации муниципального района Новгородской области, заместитель Главы администрации муниципального района Новгородской области, управляющий Делами Администрации муниципального района Новгородской области, осуществляющий координацию деятельности ответственного исполнителя.
Куратор формирует управляющий совет, состав которого утверждается распоряжением Администрации муниципального района Новгородской области. Куратор является председателем управляющего совета.
6.2. В состав управляющего совета включаются:
первый заместитель Главы Администрации муниципального района Новгородской области, заместитель Главы Администрации муниципального района Новгородской области, управляющий Делами Администрации муниципального района Новгородской области, к сфере ведения которых в соответствии с распределением обязанностей относятся структурные элементы муниципальной программы;
руководитель отраслевого (функционального) органа Администрации муниципального района Новгородской области - ответственного исполнителя;
руководители отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального района Новгородской области - соисполнителей муниципальной программы (по решению куратора);
представители комитета финансов Администрации муниципального района Новгородской области и комитета экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района Новгородской области, замещающие должность не ниже заместителя председателя комитета;
представители организаций (по решению куратора);
муниципальные служащие (служащие) отраслевых (функциональных) органов Администрации муниципального района Новгородской области (по решению куратора);
представители контрольно-счетного органа Маловишерского муниципального округа Новгородской области.
6.3. Управляющий совет:
координирует разработку и реализацию муниципальной программы;
одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру муниципальной программы;
осуществляет на постоянной основе контроль реализации муниципальной программы, в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы, представляемые комитетом экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района Новгородской области;
принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим Положением;
выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6.4. Заседания управляющего совета проводятся при необходимости.
Организационно-техническое обеспечение деятельности управляющего совета обеспечивается ответственным исполнителем.
Принимаемые на заседаниях управляющего совета решения оформляются протоколом, который утверждается председателем управляющего совета.
В целях реализации своих полномочий управляющий совет может формировать рабочие группы, определять цели и задачи рабочих групп.
6.5. Ответственный исполнитель:
организует разработку и обеспечивает реализацию муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в управляющий совет;
координирует деятельность соисполнителей в рамках подготовки проекта муниципальной программы, деятельность по заполнению форм и представлению данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
представляет по запросу комитета экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района Новгородской области и (или) комитета финансов Администрации муниципального района Новгородской области сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, отсутствующие в программном комплексе;
запрашивает у соисполнителей муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета, отсутствующую в программном комплексе;
подготавливает отчет о ходе реализации муниципальной программы и представляет его в комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района Новгородской области и управляющий совет;
выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.
6.6. Куратор несет ответственность за реализацию муниципальной программы.
6.7. Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений, представляемых в программный комплекс.
6.8. Куратор регулирует разногласия между ответственным исполнителем и соисполнителями по параметрам муниципальной программы.
VII. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
7.1. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения приоритетов социально-экономического развития муниципального округа и обеспечения безопасности населения муниципального округа.
7.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Администрации муниципального района Новгородской области осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального округа. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Думы Маловишерского муниципального района Новгородской области о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период.
7.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, а также с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.
7.4. Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ за счет средств бюджета муниципального округа за пределами планового периода определяются исходя из предельного объема расходов на реализацию муниципальных программ в соответствии с бюджетным прогнозом Администрации муниципального района Новгородской области на долгосрочный период.
VIII. Мониторинг реализации муниципальных программ
8.1. Мониторинг реализации муниципальных программ (далее - мониторинг) - комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению и минимизации рисков не достижения плановых параметров.
8.2. Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальных программ для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.
8.3. В ходе мониторинга формируются ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и методическими рекомендациями.
Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем с учетом отчетов о ходе реализации муниципальных проектов, входящих в состав муниципальной программы, которые формируются ежеквартально не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
8.4. Ответственный исполнитель ежеквартально (за исключением IV квартала отчетного года) до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании отчетов о ходе реализации муниципальных проектов и комплекса процессных мероприятий за соответствующий период формирует на бумажном носителе и (или) в программном комплексе по мере ввода в опытную эксплуатацию компонентов и модулей отчет о ходе реализации муниципальной программы по результатам мониторинга в соответствии с методическими рекомендациями.
Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы формируется ответственным исполнителем и представляется до 14 февраля года, следующего за отчетным (при уточнении значений целевых показателей муниципальной программы по данным федерального государственного статистического наблюдения либо уточнении значений целевых показателей муниципальной программы, определяемых на основе ведомственной отчетности, уточненный годовой отчет представляется до 12 апреля года, следующего за отчетным), в комитет экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района Новгородской области и  в управляющий совет.
8.5. В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы содержатся:
информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы) на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;
перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;
информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов реализации муниципальных проектов, комплекса процессных мероприятий за отчетный период;
информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;
предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом;
сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу.
8.6. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального района Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8.7. Ежеквартальные (при необходимости) и ежегодные отчеты о ходе реализации муниципальной программы подлежат рассмотрению на заседаниях управляющего совета.
8.8. Комитетом экономики и сельского хозяйства Администрации муниципального района Новгородской области на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями, ежегодно до 01 мая года, следующего за отчетным, формируется сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой доклад).
Сводный годовой доклад содержит:
сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный год;
сведения о результатах реализации структурных элементов муниципальных программ;
сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей муниципальных программ за отчетный год;
сведения о выполнении расходных обязательств Администрации муниципального района Новгородской области, связанных с реализацией муниципальных программ;
оценку эффективности реализации муниципальных программ, а также при необходимости предложения о сокращении (об увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных структурных элементов или муниципальных программ в целом.
Сводный годовой доклад подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального района Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне, в течение 5 рабочих дней со дня утверждения его Главой муниципального района Новгородской области.

___________________________
